GASCOLAE PLATFORM

05_GASCOLAE_Service_Proposal

GROUP 2 - BUSINESS ASSETS | Version 1.0

HƯỚNG DẪN: Proposal trả lời câu hỏi: “GASCOLAE ĐỀ XUẤT giải pháp gì cho khách hàng này?”. Chỉ dùng dữ liệu đã có từ Group 1 và nguồn được cung cấp. Không tự định giá, không tự tạo claim, tiêu chuẩn, timeline hay điều khoản chưa có nguồn. Nội dung chưa xác minh phải ghi [CẦN GASCOLAE XÁC NHẬN].

# A. THÔNG TIN PROPOSAL

| Trường | Thông tin |
| --- | --- |
| Proposal ID | PROP-S0283-DRAFT-01 |
| Service ID | S0283 |
| Tên dịch vụ | Theo dõi sự thay đổi thảm thực vật |
| Khách hàng | [CẦN KHÁCH HÀNG CUNG CẤP] |
| Quy mô dự kiến | Pilot ≤50 ha; AOI và diện tích chính xác cần xác nhận |
| Gói đề xuất | LEVEL 1 - Pilot / Basic (đề xuất có điều kiện) |
| Ngày / Phiên bản | 11/09/2026 / v1.0 |
| Trạng thái | DRAFT - chờ khảo sát AOI và GASCOLAE phê duyệt |

# 1. EXECUTIVE SUMMARY - TÓM TẮT ĐỀ XUẤT

HƯỚNG DẪN: Viết 1 đoạn 120-180 từ: vấn đề khách hàng → giải pháp → phạm vi chính → đầu ra → giá trị. Không viết lịch sử công ty dài.

GASCOLAE đề xuất triển khai S0283 để theo dõi biến động thảm thực vật bằng dữ liệu UAV có độ phân giải cao, so sánh được giữa các kỳ. Phương án khởi đầu là LEVEL 1 - Pilot / Basic nhằm xác nhận tính khả thi trên AOI khách hàng cung cấp, thiết lập baseline và hiệu chuẩn tiêu chí phân loại trước khi mở rộng. Dịch vụ sử dụng ảnh RGB và đa phổ, RTK/PPK hoặc GCP/checkpoint, hiệu chỉnh phản xạ, photogrammetry và GIS để tạo orthomosaic, bản đồ chỉ số, bản đồ tăng - ổn định - giảm - không xác định, thống kê khu vực và báo cáo QA/QC. Kết quả giúp khoanh vùng điểm nóng, định lượng diện tích biến động và ưu tiên kiểm tra thực địa. Proposal không thay thế xác minh nguyên nhân, phép đo carbon hoặc chứng nhận MRV. AOI, lịch khảo sát, KPI, SLA, cấu hình thiết bị, pháp lý và điều kiện thương mại phải được xác nhận trước khi ký phạm vi cuối cùng.

# 2. CUSTOMER NEED / PROBLEM - NHU CẦU & VẤN ĐỀ

HƯỚNG DẪN: Lấy từ Group 1. Chỉ chọn 3-5 vấn đề liên quan trực tiếp đến khách hàng đang đề xuất.

| Vấn đề / Nhu cầu | Tác động | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Thiếu dữ liệu chi tiết theo thời gian | Ảnh hiện trường rời rạc hoặc dữ liệu vệ tinh chưa đủ chi tiết cho từng lô quản lý. | File 00 Q2-Q3; Asset 02 mục 2 |
| Khó định lượng khu vực biến động | Kiểm tra thủ công khó bao phủ và tính diện tích vùng tăng, suy giảm hoặc mất lớp phủ. | SRC-06; SRC-07 |
| Phát hiện điểm nóng chậm | Stress, cây chết hoặc khoảng trống có thể chỉ được nhận biết khi tác động đã rõ. | SRC-06; Asset 02 mục 2 |
| Dữ liệu giữa các kỳ thiếu nhất quán | Khác mùa, ánh sáng, cảm biến hoặc vị trí có thể tạo tín hiệu thay đổi giả. | SRC-06; SRC-07 |
| Thiếu bằng chứng GIS có thể truy vết | Kết quả khó tổng hợp theo AOI/lô và khó so sánh qua nhiều kỳ. | SRC-04; SRC-07 |

# 3. PROPOSED VALUE - GIÁ TRỊ ĐỀ XUẤT

HƯỚNG DẪN: Chuyển Problem → Solution → Benefit thành 3-5 giá trị dễ hiểu. Không tự tạo % tiết kiệm/tăng trưởng.

| Giá trị đề xuất | Khách hàng nhận được | Căn cứ |
| --- | --- | --- |
| Phát hiện có trọng tâm | Bản đồ và danh sách vùng thay đổi để ưu tiên kiểm tra hiện trường. | SRC-06; SRC-07 |
| Định lượng theo không gian | Diện tích và tỷ lệ từng lớp biến động theo AOI hoặc lô quản lý. | SRC-07 |
| So sánh nhiều kỳ có kiểm soát | Chuỗi dữ liệu nhất quán khi quy trình bay, calibration và co-registration được duy trì. | SRC-06; SRC-07 |
| Chủ động độ phân giải và lịch khảo sát | Dữ liệu UAV chi tiết cho khu vực nhỏ - trung bình theo cửa sổ thu nhận đã thống nhất. | SRC-03 |
| Bằng chứng có thể truy vết | Raster, vector, metadata và báo cáo QA/QC theo từng kỳ. | SRC-04; SRC-07 |

# 4. PROPOSED SOLUTION - GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

HƯỚNG DẪN: Mô tả giải pháp 1 đoạn + bảng cấu hình. Không copy toàn bộ Knowledge Base.

Giải pháp thiết lập baseline và quy chuẩn bay lặp cho AOI, sau đó chuẩn hóa dữ liệu giữa các kỳ bằng hiệu chỉnh phản xạ và đồng đăng ký. Dữ liệu đạt QA được dùng để tính chỉ số thực vật, độ che phủ, phân loại biến động và thống kê theo lô/AOI. Các vùng thiếu chất lượng được giữ ở lớp không xác định; điểm nóng và kết quả AI, nếu có, phải được kiểm chứng bởi chuyên gia. Nguồn: File 00 Q7-Q14; Asset 01 mục 5-10; Asset 04 mục 5-10.

| Thành phần | Đề xuất | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Nền tảng UAV | UAV đa phổ tích hợp RGB; định vị RTK/PPK hoặc GCP/checkpoint. | CORE; cấu hình thiết bị cần GASCOLAE xác nhận |
| Cảm biến và calibration | RGB, Green, Red, Red-edge, NIR; tấm phản xạ/cảm biến ánh sáng. | CORE; theo SRC-03, SRC-06 |
| Xử lý dữ liệu | Photogrammetry, hiệu chỉnh phản xạ, orthomosaic và đồng đăng ký đa thời gian. | CORE; theo SRC-04, SRC-06, SRC-07 |

# 5. SCOPE OF SERVICE - PHẠM VI DỊCH VỤ

HƯỚNG DẪN: Nêu rõ In Scope. Nếu khách hàng chưa cung cấp thông tin, để placeholder, không tự điền.

| Hạng mục | Phạm vi đề xuất | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Khu vực / tài sản | AOI do khách hàng cung cấp; ưu tiên một khu vực đại diện cho pilot. | Ranh giới, quyền tiếp cận và điều kiện bay cần xác nhận. |
| Quy mô | LEVEL 1: tối đa 50 ha, 2 kỳ khảo sát. | Giả định từ File 00/Asset 02; chỉ chốt sau khảo sát AOI. |
| Thu thập dữ liệu | RGB+đa phổ; RTK/PPK hoặc GCP/checkpoint; calibration; metadata; ground truth theo kế hoạch. | Cùng mùa/giai đoạn sinh trưởng và cửa sổ ánh sáng khi có thể. |
| Phân tích | Photogrammetry, hiệu chỉnh, co-registration, chỉ số/độ che phủ, phân lớp biến động, thống kê và điểm nóng. | Ngưỡng và độ chính xác cần pilot/ground truth. |
| Báo cáo | Báo cáo kỹ thuật, QA/QC, sai số, giới hạn và khuyến nghị kiểm tra hiện trường. | Không kết luận nguyên nhân hoặc lượng carbon khi thiếu mô hình/kiểm chứng. |

# 6. SERVICE LEVEL / OPTION - PHƯƠNG ÁN DỊCH VỤ

HƯỚNG DẪN: Nếu service có nhiều Level, chỉ trình bày ngắn để khách hàng lựa chọn. Proposal cụ thể phải đánh dấu option đề xuất.

| Option | Nội dung | Output chính | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| LEVEL 1 - Pilot / Basic | ≤50 ha; 2 kỳ; UAV RGB+đa phổ; RTK/PPK; phân tích thay đổi cơ bản. | Orthomosaic; bản đồ chỉ số; change map; báo cáo. | ĐỀ XUẤT khởi đầu; cần xác nhận AOI |
| LEVEL 2 - Standard | ≤200 ha; 4 kỳ/12 tháng; change analytics và kiểm chứng điểm nóng. | Thêm thống kê theo lô; dữ liệu GIS; danh sách điểm nóng. | Phương án mở rộng sau pilot |
| LEVEL 3 - Advanced / Enterprise | ≤500 ha; 6 kỳ/12 tháng; AI tùy chỉnh; dashboard/API khi được chốt. | Thêm dashboard/API; mô hình AI; báo cáo định kỳ. | Chỉ khi yêu cầu tích hợp và validation đã rõ |

# 7. IMPLEMENTATION APPROACH - CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

HƯỚNG DẪN: Chỉ mô tả 5-7 bước ở mức Proposal. Chi tiết vận hành nằm trong SOP Group 1.

| Bước | Hoạt động | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xác nhận nhu cầu, AOI, Level, baseline, tiêu chí và deliverables. | Brief và phạm vi sơ bộ |
| 2 | Khảo sát tiền khả thi; thiết kế quy chuẩn bay lặp; rà soát pháp lý, HSE và bảo mật. | Kế hoạch triển khai và GO/NO-GO |
| 3 | Thu nhận RGB+đa phổ, calibration, định vị, metadata và ground truth theo kế hoạch. | Bộ dữ liệu hiện trường |
| 4 | Photogrammetry, hiệu chỉnh phản xạ, tạo orthomosaic và đồng đăng ký các kỳ. | Bộ ảnh/raster chuẩn hóa |
| 5 | Tính chỉ số, phân loại biến động, thống kê theo AOI/lô, xếp hạng và kiểm chứng điểm nóng. | Bản đồ biến động và thống kê |
| 6 | QA/QC, lập báo cáo, đóng gói dữ liệu, bàn giao và thống nhất kỳ tiếp theo. | Gói bàn giao và biên bản nghiệm thu |

# 8. DELIVERABLES - KẾT QUẢ BÀN GIAO

HƯỚNG DẪN: Copy từ Service Profile/SOP đã xác minh; không tự thêm.

| STT | Deliverable | Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Orthomosaic RGB và đa phổ | GeoTIFF theo từng kỳ; hệ tọa độ thống nhất. | CORE |
| 2 | Bản đồ chỉ số thực vật | NDVI và chỉ số bổ sung phù hợp; GeoTIFF/PDF. | CORE |
| 3 | Bản đồ biến động | Lớp tăng, ổn định, giảm và không xác định; raster/vector. | CORE |
| 4 | Thống kê theo AOI/lô | Diện tích và tỷ lệ từng lớp; XLSX/CSV. | CORE theo Level/phạm vi |
| 5 | Danh sách/lớp điểm nóng | Vùng ưu tiên kiểm tra; GeoPackage/GeoJSON. | Theo Level/phạm vi |
| 6 | Báo cáo kỹ thuật và QA/QC | Phương pháp, điều kiện bay, sai số, giới hạn và khuyến nghị; DOCX/PDF. | CORE |
| 7 | Dashboard/API và mô hình AI | Theo dõi chuỗi thời gian và chia sẻ/tích hợp kết quả. | LEVEL 3/add-on; cần xác nhận |

# 9. TIMELINE & MILESTONES - TIẾN ĐỘ DỰ KIẾN

HƯỚNG DẪN: Chỉ dùng timeline có nguồn hoặc để placeholder. Không tự cam kết.

| Mốc | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Xác nhận scope | [CẦN HAI BÊN XÁC NHẬN] | Phụ thuộc AOI, Level, baseline, pháp lý, quyền tiếp cận và đầu vào. |
| Triển khai | [CẦN XÁC NHẬN SAU KHẢO] | Phụ thuộc diện tích, địa hình, thời tiết, giấy phép, tần suất và năng lực đội bay. Mục tiêu bàn giao ≤10 ngày làm việc sau kỳ bay hợp lệ chỉ là đề xuất cần pilot/phê duyệt. |
| Bàn giao | [CẦN GASCOLAE XÁC NHẬN] | Phụ thuộc vòng QA, phản hồi khách hàng, định dạng và tiêu chí nghiệm thu. |

# 10. CUSTOMER RESPONSIBILITIES / PREREQUISITES - ĐIỀU KIỆN PHỐI HỢP

HƯỚNG DẪN: Chỉ lấy điều kiện thực sự cần để triển khai.

| Nội dung | Yêu cầu | Nguồn / trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Hiện trường | Cung cấp quyền tiếp cận; đầu mối phối hợp; thông tin địa hình, khu vực nhạy cảm và điều kiện cất-hạ cánh. | File 00 Q12; Asset 01 mục 9 |
| HSE và pháp lý | Phối hợp hồ sơ/cho phép cần thiết; xác nhận hạn chế khu vực; tuân thủ quy định có hiệu lực tại AOI/ngày bay. | SRC-08; cần xác minh |
| Dữ liệu đầu vào | Cung cấp AOI hợp lệ, baseline hiện có, hệ tọa độ, lịch tác động, tiêu chí phân loại và định dạng mong muốn. | File 00 Q9; SRC-06; SRC-07 |
| Ground truth | Phối hợp mẫu kiểm chứng, chuyên gia lĩnh vực và xác nhận điểm nóng/nguyên nhân. | SRC-06; SRC-07 |
| Phê duyệt | Xác nhận Level, kế hoạch khảo sát, ngưỡng/KPI, thay đổi phạm vi, deliverables và nghiệm thu đúng hạn. | Asset 04 mục 3, 6, 8 |
| Bảo mật và bàn giao | Xác nhận phân quyền, kênh truyền, thời gian lưu, quy tắc sử dụng và xóa dữ liệu. | Asset 01 mục 16; cần xác minh |

# 11. ASSUMPTIONS, EXCLUSIONS & ITEMS TO CONFIRM

HƯỚNG DẪN: Đây là vùng bảo vệ Proposal khỏi việc sinh viên tự bịa. Mọi điểm chưa rõ phải đưa vào đây.

| Loại | Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Assumption | Có thể thu dữ liệu trong điều kiện pháp lý, thời tiết, ánh sáng, GNSS, tiếp cận và bảo mật phù hợp. | Cần khảo sát tiền khả thi |
| Assumption | Khách hàng cung cấp AOI, baseline/lịch tác động, tiêu chí và ground truth đúng thời điểm. | Cần khách hàng xác nhận |
| Exclusion | Không gồm đo carbon trực tiếp, chứng nhận MRV độc lập, kết luận nguyên nhân khi thiếu kiểm chứng hoặc tư vấn pháp lý chuyên sâu. | Theo Asset 01/02 |
| Exclusion | LiDAR, thermal, hyperspectral, dashboard/API, AI tùy chỉnh và tích hợp doanh nghiệp không thuộc phạm vi cơ sở. | Chỉ theo Level 3/add-on được duyệt |
| To confirm | Cấu hình UAV/cảm biến/phần mềm, công suất ha/ngày, vai trò chính thức, KPI/độ chính xác và SLA. | CẦN GASCOLAE XÁC NHẬN |
| To confirm | Thủ tục pháp lý hiện hành, thời gian lưu, bảo mật, escalation và điều kiện bay lại. | CẦN HAI BÊN XÁC NHẬN |
| To confirm | Khách hàng, AOI, quy mô, lịch, địa điểm, deliverables cuối, tiêu chí nghiệm thu và điều khoản thương mại. | CẦN HAI BÊN XÁC NHẬN |
| Assumption | Có thể thu dữ liệu trong điều kiện pháp lý, thời tiết, ánh sáng, GNSS, tiếp cận và bảo mật phù hợp. | Cần khảo sát tiền khả thi |

# 12. COMMERCIAL SUMMARY - TÓM TẮT THƯƠNG MẠI

HƯỚNG DẪN: Proposal có thể dẫn sang File 07 Pricing. Sinh viên không tự định giá. Nếu được cấp bảng giá đã duyệt thì chỉ copy đúng dữ liệu được phép.

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Đơn vị tính | Theo dự án/Level; biến phí có thể phụ thuộc ha × lần bay, ground truth, địa hình, di chuyển, xử lý và SLA. Cần Sales/Finance xác nhận. |
| Giá dịch vụ | Không đưa giá đề xuất từ File 00 vào Proposal vì chưa được phê duyệt. Tham chiếu File 07 Pricing sau khi được GASCOLAE duyệt. |
| Chiết khấu | Không tự điền. Chỉ áp dụng theo chính sách và phê duyệt Sales/Finance. |
| Điều kiện thương mại | Thanh toán, thuế/VAT, hiệu lực báo giá, thay đổi phạm vi, bay lại, hủy/hoãn và trách nhiệm phát sinh cần Sales/Finance/Legal xác nhận. |

# 13. NEXT STEPS - BƯỚC TIẾP THEO

HƯỚNG DẪN: Kết thúc Proposal bằng 3-5 hành động rõ ràng.

- Khách hàng cung cấp AOI, mục tiêu, kỳ baseline, lịch tác động và đầu mối phê duyệt.

- GASCOLAE thực hiện khảo sát tiền khả thi và xác nhận cấu hình LEVEL 1 - Pilot / Basic.

- Hai bên chốt phạm vi, deliverables, KPI/SLA, lịch, pháp lý và điều kiện thương mại.

- Thực hiện pilot, nghiệm thu kết quả và quyết định mở rộng lên LEVEL 2 hoặc LEVEL 3.

# 14. SOURCE TRACEABILITY - NGUỒN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN: Proposal phải truy ngược được về Group 1/Research Workbook.

| Source ID | Nguồn | Dùng cho |
| --- | --- | --- |
| SRC-01 | Danh mục dịch vụ Nhóm 09 | Nhận diện, ngành và use case |
| SRC-02 | USGS Landsat NDVI | NDVI và ý nghĩa chỉ số |
| SRC-03 | DJI Mavic 3 Multispectral | UAV, cảm biến và RTK |
| SRC-04 | PIX4D product/pricing information | Photogrammetry, output; không dùng giá làm báo giá |
| SRC-05 | DroneDeploy product/pricing information | Dashboard, AI, add-on; không dùng giá làm báo giá |
| SRC-06 | At-Sensor Radiometric Correction of a Multispectral Camera | Calibration, QA và hạn chế |
| SRC-07 | Multi-temporal image co-registration of UAV blocks | Co-registration và khảo sát lặp |
| SRC-08 | Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về quản lý flycam | Pháp lý; cần xác minh quy định hiện hành |
| ASSET-00 | 10_S0283_00_RESEARCH_WORKBOOK.xlsx | Nền tảng nghiên cứu và Research Gap |
| ASSET-01 | 10_S0283_01_Service_Knowledge_Base.docx | Problem, method, scope, conditions và risks |
| ASSET-02 | 10_S0283_02_Service_Profile.docx | Positioning, Level, benefits và deliverables |
| ASSET-03 | 10_S0283_03_Service_Metadata_Catalog.xlsx | Tên, tags, search rules và trạng thái dữ liệu |
| ASSET-04 | 10_S0283_04_Service_SOP_Checklist.docx | Implementation, QA, GO/NO-GO và bàn giao |

# 15. CHECKLIST TRƯỚC KHI NỘP

| STT | Tiêu chí | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đúng Service ID/tên service và không trộn service khác | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt | Chỉ sử dụng S0283 và tên đã thống nhất trong Asset 00-04. |
| 2 | Customer Problem lấy từ Group 1/nguồn | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt | Năm vấn đề truy về File 00, Asset 01-02 và SRC-04/06/07. |
| 3 | Value Proposition không có claim tự tạo | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt | Không sử dụng phần trăm tiết kiệm, tăng trưởng hoặc độ chính xác chưa xác minh. |
| 4 | Scope và Deliverables có căn cứ | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt | Phạm vi và bảy deliverables đồng bộ Asset 01, 02 và 04. |
| 5 | Level/Option đúng tài liệu | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt | Giữ nguyên ba Level; Level 1 được đánh dấu là đề xuất có điều kiện. |
| 6 | Timeline không tự cam kết | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt | Các mốc để trạng thái cần xác nhận; SLA ≤10 ngày ghi rõ là đề xuất. |
| 7 | Điều kiện khách hàng/Prerequisites có nguồn | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt | Sáu nhóm trách nhiệm truy về File 00, Asset 01 và Asset 04. |
| 8 | Research Gap/Items to confirm không bị che giấu | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt | Mục 11 nêu rõ AOI, cấu hình, pháp lý, KPI, SLA, bảo mật và điều khoản. |
| 9 | Không tự định giá/chiết khấu | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt | Không có số giá; dẫn sang File 07 Pricing sau phê duyệt. |
| 10 | Commercial data được đánh dấu đúng mức bảo mật | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt | Mục 12 phân loại Commercial/Internal/Restricted. |
| 11 | Proposal ngắn gọn, dễ đọc, không copy toàn bộ KB/SOP | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt | Quy trình được rút gọn còn sáu bước và tập trung vào quyết định khách hàng. |
| 12 | Có Source Traceability | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt | Mục 14 liệt kê SRC-01 đến SRC-08 và Asset 00-04. |

END OF PROPOSAL